| Název projektu | Aktivizace a obnovování zaměstnatelnosti dlouhodobě evidovaných uchazečů v Jihočeském kraji |
| --- | --- |
| Registrační číslo projektu | CZ.03.1.48/0.0/0.0./016_068/0007091 |

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Podrobná specifikace předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pronájmů prostor pro vzdělávací aktivity a pronájmů prostor pro individuální pohovory.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Celkový rozsah předmětu zakázky:

V rámci projektu jsou naplánovány následující aktivity, které proběhnou opakovaně ve 4 cyklech (jeden cyklus v rozsahu cca 4 měsíce) na 5 určených místech v rámci Jihočeského kraje (České Budějovice, Tábor, Český Krumlov, Strakonice a Jindřichův Hradec) a pro které je nutné zajistit potřebný odpovídající prostor pro jejich realizaci:

1. Základní informační schůzky

2. Individuální anamnestické pohovory

3. Individuální motivační schůzky

4. Kurzy rozvoje základních kompetencí

5. Rekvalifikační kurzy

6. Individuální podpora a poradenství

Zajištění pronájmu v rámci této zakázky je rozděleno na dva typy prostor s odlišnou specifikací požadavků na jejich technické parametry

1. typ - Pronájem prostor pro vzdělávací aktivity

(celkem 2880 hodin, 1 hodina á 60 minut)

z toho

- základní informační schůzky –  celkem 160 hodin pronájmu

v rámci této aktivity bude realizováno celkem 20 základních informačních

schůzek, a  to ve 4 cyklech na 5 místech, každá v rozsahu 8 hodin

- kurzy rozvoje základních dovedností – celkem 640 hodin pronájmu

kurz rozvoje základních dovedností je složen ze 4 osmihodinových modulů, které

se budou opakovat ve 4 cyklech na 5 místech - v rámci této aktivity bude tedy

realizováno celkem 20 kurzů rozvoje základních dovedností

- rekvalifikační kurzy – celkem 2080 hodin pronájmu

v  rámci této aktivity proběhne minimálně 10 rekvalifikačních kurzů, každý průměrně

v rozsahu 208 hodin, tj. 26 dnů po 8 hodinách

Maximální celková cena pro pronájem učeben pro informační a vzdělávací aktivity činí 864.000,- Kč bez DPH (v ceně bez vodného, stočného a energií)

2. typ -  Pronájem prostor pro individuální pohovory

(celkem 1900 hodin, 1 hodina á 60 minut)

z toho

- individuální anamnestické pohovory  - celkem 600 hodin pronájmu

v rámci této aktivity bude realizováno celkem 300 individuálních anamnestických

pohovorů, a to ve 4 cyklech na 5 místech, každý v rozsahu 2 hodin

- individuální motivační schůzky – celkem 500 hodin pronájmu

v rámci této aktivity bude realizováno celkem 250 individuálních motivačních

schůzek, a  to ve 4 cyklech na 5 místech, každá v rozsahu 2 hodin

- individuální podpora a poradenství – celkem 800 hodin pronájmu

V rámci této aktivity bude realizováno celkem 800 poradenských hodin

Maximální celková cena pro pronájem prostor pro individuální pohovory činí 475.000,- Kč bez DPH  (v ceně bez vodného, stočného a energií).

Zakázka zaměřená na zajištění pronájmu obsahuje dva typy pronajímaných prostor. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky, nabídky nelze podat samostatně na jednotlivé typy.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena takto: 1.339.000,- Kč bez DPH (v cenách bez vodného, stočného a energií).

Cena za vodné, stočné a energie bude řešena formou smlouvy s vybraným uchazečem samostatně, mimo tuto veřejnou zakázku.

Další požadavky na zajištění předmětu zakázky

Místo plnění veřejné zakázky:

Informační, vzdělávací i poradenské aktivity budou probíhat v 5 městech Jihočeského kraje:

- České Budějovice

- Tábor

- Český Krumlov

- Strakonice

- Jindřichův Hradec

Účastník musí být schopen plnit předmět zakázky – všechny definované druhy aktivit v těchto vybraných městech.

Požadavky na pronajímané prostory a jejich technické vybavení

1. Prostory pro vzdělávací aktivity

- vhodný prostor s denním světlem, splňující hygienické a stavební předpisy pro daný počet účastníků, ve kterém jsou eliminovány zvýšený hluk, prašnost a vyrušování

- pro základní informační schůzky pro max. 40 účastníků

s minim. výměrou 80 m2

- pro kurzy rozvoje základních dovedností a rekvalifikační kurzy

pro max. 20 účastníků s minim. výměrou 40 m2

- sociální zařízení v bezprostřední blízkosti pronajatého prostoru

- odpovídající vytápění v zimním období

- stůl pro prezenci

- možnost odložení svršků a zavazadel

- plátno nebo bílý prostor na promítání obrazu z dataprojektoru

- uspořádání stolů a židlí – do tvaru U, O; pro základní informační schůzky postačuje přednáškové uspořádání

- orientace míst pro účastníky tak, aby na moderátora viděli, stejně tak na plátno, či flipchart

2. Prostory pro individuální pohovory

- vhodný prostor (kancelář, menší učebna s dostatečným prostorem pro odborného poradce – specialistu a účastníka – minim. 2x pracovní stůl, 2x pohodlná židle s minim. výměrou 10 m2 ) s denním světlem, splňující hygienické a stavební předpisy, ve kterém jsou eliminovány zvýšený hluk, prašnost a vyrušování

- sociální zařízení v bezprostřední blízkosti pronajatého prostoru

- odpovídající vytápění v zimním období

Časová a územní flexibilita

Doba plnění veřejné zakázky:

- Termín zahájení: nejdříve 1. 2. 2018

- Termín ukončení: nejpozději 30. 9. 2019

Zakázka bude realizována průběžně. Dodavatel služby bude respektovat časový harmonogram zadavatele a plně se přizpůsobí jeho potřebám. Předběžný harmonogram plnění zakázky je přiložen jako příloha č. 7 Zadávací dokumentace. Akci je ze strany zadavatele možné zrušit bez stornopoplatků.